长沙南方职业学院 2027 届软件技术专业毕

业设计专项检查工作安排

2026 年 9 月 30 日

为进一步加强软件技术专业毕业设计管理，保证毕业设计质量，根据学校相关通知要求的要求，人工智能学院将开展 2027 届毕业设计专业自查工作，现将有关事项通知如下：

一、检查方式与范围

1．检查方式

毕业设计质量专项检查采取专业内部自检、二级学院专业之间交叉检查、校内、校外专家抽检方式进行。

2．检查范围

（1）专业内部自检：对本专业 2027 届毕业设计进行 100%全面自检（重点检查：①2027 届毕业设计抽检“初评 1 位专家评议不合格”指导教师指导的设计。；②2027 届毕业设计抽检“存在问题毕业设计”指导教师指导的设计）

（2）二级学院专业之间交叉检查：交叉检查时按被检查专业学生总数 50% 左右抽取。抽取的学生名单兼顾各专业、指导老师、成绩等级等因素抽取（其中对毕业设计成绩为“及格”档的毕业设计按 100%抽取）。

（3）校内、外专家抽检：抽检数占 2027 届毕业设计总数5%以上，学生名单由教学质量监测与评估中心兼顾各专业、指导老师、成绩等级等因素抽取。

二、检查内容

（1）毕业设计质量

选题意义：检查毕业设计选题是否符合专业培养目标，是否具有实际应用价值或理论意义。

设计安排与结构逻辑：评估设计报告的整体框架是否合理， 各部分内容是否条理清晰，逻辑严密。

专业能力：考察学生在毕业设计中展示的专业知识、技能和应用能力。

学术规范：检查设计是否存在抄袭、剽窃等学术不端行为， 引用文献是否规范。

（2）教师指导质量

指导记录：审阅教师指导记录是否详细记载，是否能如实反映指导过程。

指导效果：评估教师的指导对学生完成毕业设计是否具有针对性和实效性。

（3）评阅和答辩质量

评阅意见：检查评阅教师（包括指导教师和评阅教师）的评语是否具体而有针对性。

答辩评分：核实答辩评分是否客观、公正、合理，评语和结果是否一致。

- 工作安排

1.前期准备（2026 年 10 月下旬）：

- 成立专项检查小组，明确检查标准和要求；发布专项检查通知，检查学生选题和教师任务书下达情况。

- 遴选专家成立检查小组，明确分工和责任，确保检查工作的

- 有序进行，专业内部自检分工如下表：

| 专业内检查组组长 | 小组组长 | 成 员 | 检查指导老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李兵 | 李怀辉 （第一 组） | 刘彩姣 | 陈将、胡琦、黄卫、王喜妹 |
|  | 佟都（第二组） | 黄卫 | 雷芳、李怀辉、刘佳凤、肖彦芝 |
|  | 陈将（第三组） | 刘博文 | 佟都、刘彩姣、李谅、邹燕平 |

- 2.中期检查（2027 年 5 月初）：

- 按照预定计划进行中期检查，重点审查学生毕业设计进度和教师指导情况。反馈中期检查意见，督促存在问题的学生和教师进行整改。

- 3.后期验收与答辩准备（2027 年 5 月中旬）：

- 全面开展毕业设计验收工作，对毕业设计和成果进行细致审查。组织学生进行答辩准备，包括答辩材料的准备和答辩技巧的培训。

- 4.总结反馈（2027 年 7 月）：

- 对专项检查工作进行总结，提炼经验和教训。将检查结果和反馈意见及时传达给各指导老师和学生，促进毕业设计质量的持续改进。

- 四、相关要求

- 1.学生要求

- （1）按时完成毕业设计的各项任务，确保成果质量。

- （2）提交真实、原创的毕业设计和相关材料。

- （3）积极配合专项检查小组的工作，认真听取反馈意见并进行整改。

- 2.指导老师要求

- （1）认真履行职责，详细记录指导过程，及时给予学生反馈和指导。

- （2）严格把关毕业设计质量，确保学生提交的成果符合专业要求和学术规范。

- 3.学校要求

- （1）加强毕业设计过程管理，确保各环节有序进行。

- （2）配合专项检查小组的工作，提供必要的支持和协助。

- （3）对专项检查中发现的问题进行认真整改，并提交整改报告。